## Feuil1
|  | 26/09 au 2/10 | 3/10 au 9/10 | 10/10 au 16/10 | 17/10 au 23/10 | 24/10 au 30/10 | 31/10 au 6/11 | 7/11 au 13/11 | 14/11 au 20/11 | 21/11 au 27/11 | 28/11 au 4/12 | 5/12 au 11/12 | 12/12 au 18/12 | 19/12 au 25/12 | 26/12 au 1/1 | EXAM | 23/1 au 29/1
Découverte des technologies : | Phidgets | 4 | 1
| Client/Serveur |  | 4 | 5
| javaScript | [5 empty] | 2
Analyse du problème |  | 1 | 1 | 1
Rencontre/Démo avec le Client |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Implementation |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3
Conception du prototype physique 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
Tester | [5 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 2
Conception du prototype final | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 6